2011年投资项目管理师考试《项目组织》试题

1、管理是对资源进行有效整合以达到既定______的动态创造性活动。

A、 目标

B、 目的

C、 目标与责任

D、 目标与计划

答案：C

解析：管理的含义：管理是对资源进行有效整合以达到既定目标与责任的动态创造性活动。管理具备五个方面的特征。

2、下列关于程序性活动和非程序性活动的关系的描述正确的是______。

A、 非程序性活动可以转化为程序性活动，程序性活动不能转化为非程序性活动。

B、 程序性活动可以转化为非程序性活动，非程序性活动不能转化为程序性活动。

C、 两者可以相互转化，现实的程序性活动就是以往非程序性活动转化而来的。

D、 两者可以相互转化，现实的非程序性活动就是以往程序性活动转化而来的。

答案：C

解析：管理活动有两类，即程序性活动和非程序性活动。前者是指有章可循，照章运作可取得预想效果的管理活动；后者是指无章可循，需要在实施过程中进行分析并提出解决方案的管理活动。这两类活动虽然不同，但可以相互转化，实际上现实的程序性活动就是以往非程序性活动转化而来的，这种转化的过程就是人们对这类活动与管理对象规律性的科学总结，管理的科学性在这里得到了很好的体现。

3、______是根据环境的需要和自身的特点，确定在一定时期内的目标，并通过计划的编制，协调各类资源以期顺利达到预期目标的过程。

A、 计划

B、 组织

C、 领导

D、 控制

答案：A

解析：计划就是根据环境的需要和自身的特点，确定在一定时期内的目标，并通过计划的编制，协调各类资源以期顺利达到预期目标的过程。

4、所谓控制，就是监督各项活动，以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程。这个概念体现了控制的______个方面的特征。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

答案：B

解析：所谓控制，就是监督各项活动，以保证它们按计划进行并纠正各种重要偏差的过程。这个概念体现了控制的三个方面的特征：

1)控制有很强的目的性，即控制是为了保证各项活动按计划进行；

2)控制是通过监督和纠偏两个环节来实现的；

3)控制是一个过程。

5、一个项目的成果性目标______。

A、 可以是明确的，也可以是隐含的

B、 可以一部分是隐含的

C、 必须是明确的

D、 必须是隐含的

答案：C

解析：任何项目的设立都有其特定的目标，这种目标从广义的角度看，表现为项目创造的独特的产品或服务。这类目标称为项目的成果性目标，是项目的最终目标，在项目实施过程中被分解成为项目的功能性要求，是项目全过程的主导目标。一个项目的成果性目标必须是明确的。

6、建设项目的______是形成固定资产。

A、 计划性目标

B、 确定性目标

C、 成果性目标

D、 约束性目标

答案：C

解析：投资建设项目的特点可归纳为以下六个方面：

1)具有明确的建设目标。建设项目的成果性目标是形成固定资产，如建设一个住宅小区、建设一座发电厂等。

2)具有明确的质量、进度和投资目标。

3)固定性。

4)产品的唯一性。

5)整体性。

6)管理的复杂性。

7、______是指具有独立的设计文件，可单独组织施工，但是建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。

A、 单项工程

B、 单位工程

C、 分部工程

D、 分项工程

答案：B

解析：单项工程一般是指具有独立设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目。

单位工程是指具有独立的设计文件，可单独组织施工，但是建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程。

单位工程可以是一个建筑工程或者是一个设备与安装工程。

分部工程是按照单位工程的工程部位、专业性质和设备种类划分，是单位工程的组成部分。

分项工程一般是按照主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分，是分部工程的组成部分。分项工程是施工安装活动的基础单元，是工程质量形成的直接过程。

8、______是指建设项目的决策期和实施期。

A、 项目周期

B、 建设项目周期

C、 建设项目全寿命周期

D、 建设项目的建设周期

答案：D

解析：在建设项目管理中，经常用到“建设周期”的概念。建设项目的建设周期是指建设项目的决策期和实施期。根据我国的实际情况，通常将项目建设周期细分为决策阶段、实施准备阶段、实施阶段和投产竣工阶段。决策阶段与项目决策期对应。项目实施期细分为实施准备阶段、实施阶段和投产竣工阶段。

9、材料设备订货在时间上主要是在______阶段进行。

A、 决策阶段

B、 实施准备阶段

C、 实施阶段

D、 投产竣工阶段

答案：B

解析：对于每一个具体的建设项目来说，由于其特点、环境和条件不同，由于政府对不同类型项目的管理要求不同，每一阶段的工作内容和深度都会存在差异，但基本程序是一致的。在项目实施中，各阶段的工作是有序交叉进行的，如材料设备订货在时间上主要是在实施准备阶段进行，但大多延伸到实施阶段，工程设计和施工安装往往也有交叉。

10、项目管理学作为一门学科，它的母学科是______。

A、 系统论

B、 组织论

C、 方法论

D、 控制论

答案：B

解析：项目管理学作为一门学科，它的母学科是组织论。项目管理学主要是从组织和管理的角度来研究项目策划和项目控制。

11、业主方对建设项目的管理活动，存在于建设项目全寿命周期，内容包括行政管理和专业管理两部分。专业管理在生产运营期的管理是______。

A、 设施管理

B、 财务管理

C、 项目管理

D、 开发管理

答案：A

12、建设项目成果性目标是指______。

A、 投资目标

B、 进度目标

C、 质量目标

D、 形成特定的固定资产

答案：D

13、项目管理的内容和任务从管理职能、项目目标和约束等角度综合分析和归纳，业主方项目管理的任务包括______项内容。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 11

答案：C

14、对于建设项目的组织与管理来讲，界面管理是指按照______的思想，对建设项目决策和实施过程中各子系统的界面进行识别、规划和控制。

A、 系统论

B、 组织论

C、 方法论

D、 控制论

答案：A

15、处理横向界面问题的准则是______。

A、 跨职能整合

B、 充分沟通

C、 充实等级

D、 协商合作

答案：D

16、造成建设项目价值不高的原因有很多，其中______是非常普遍的问题。

A、 进度要求紧迫

B、 沟通不够

C、 设计者和用户间缺乏协调

D、 追求稳妥、担心出错的思想

答案：C

17、就其效益和效果来说，价值工程研究应在______阶段开始较好。

A、 招投标阶段

B、 施工阶段

C、 扩初设计阶段

D、 施工图设计阶段

答案：C

18、影响建设项目投资的因素有很多，从参与项目实施和运营的有关各方来说，不同单位和人员的影响程度是不同的。影响程度最大的是______。

A、 业主方的要求、标准、设计准则

B、 设计和咨询者

C、 承包商

D、 运行和维护人员

答案：A

19、在美国，价值工程小组______。

A、 由内部专家组成

B、 由外部专家组成

C、 由大部分外部专家及少数内部专家组成

D、 由少数外部专家及大部分内部专家组成

答案：B

20、项目实施策划在______完成。

A、 项目决策期

B、 项目实施期的前期

C、 项目实施期的后期

D、 项目实施期

答案：B

21、项目决策期策划与项目实施期策划的基本内容不同之处在于______。

A、 前者包括项目目标的分析和再论证，后者包括项目定义和项目目标论证

B、 前者包括项目定义和项目目标论证，后者包括项目目标的分析和再论证

C、 前者包括项目环境和条件的调查与分析，后者包括项目定义和项目目标论证

D、 前者包括项目目标的分析和再论证，后者包括项目环境和条件的调查与分析

答案：B

22、动态控制中的三大要素不包括______。

A、 目标计划值

B、 目标实际值

C、 收集实际数据

D、 纠偏措施

答案：C

23、在建设项目管理过程中，对主动控制和动态控制的说法正确的是______。

A、 应注重于主动控制

B、 应注重于被动控制

C、 将主动控制和动态控制结合

D、 主动控制一定是经济的选择

答案：C

24、按我国的一般规定，建设项目的投资控制目标是______。

A、 项目实际总投资不超过项目计划总投资

B、 项目施工图决算价不超过设计概算

C、 项目设计概算不超过施工图决算价

D、 项目竣工决算价不超过设计概算

答案：D

25、质量目标计划值和实际值的比较是______数据比较。

A、 定量的

B、 定性的

C、 定性比较和定量比较相结合

D、 大部分是定量的，也有一小部分定性的

答案：C

26、______对于建设项目而言，指的是项目实施任务的工作流程组织。

A、 工作流程组织

B、 物质流程组织

C、 管理工作流程组织

D、 信息处理工作流程组织

答案：B

27、控制项目目标的主要措施中，______是最重要的措施。

A、 组织措施

B、 管理措施

C、 经济措施

D、 技术措施

答案：A

28、组织结构模式反映了一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门)之间的指令关系。组织结构模式是一种______的组织关系。

A、 静态

B、 相对静态

C、 动态

D、 相对动态

答案：B

29、在合同结构图中，矩形框用______连接。

A、 直线

B、 箭线

C、 单向箭线

D、 双向箭线

答案：D

30、在______组织结构中，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。

A、 职能

B、 直线职能

C、 线性

D、 矩阵

答案：A