网上模拟题1

理论知识部分

1、可行性研究通常发生在生命周期的（     ）阶段。

（A）启动                       （B）开发

（C）实施                       （D）任何一个生命周期

2、成功的项目管理通常是基于（     ）在多大程度上保持他／她对项目做出的承诺。

（A）项目经理

（B）职能人员

（C）项目团队成员

（D）客户主管

3、定期测量项目绩效对于确定与项目计划的偏差是必要的。偏差在（     ）比较严重。

（A）被认为是一种项目风险时

（B）作为修正的结果，已成为经验教训时

（C）危害项目目标时

（D）需要修正措施时

4、项目控制的必要性中最重要的因素是（     ）。

（A）上级经理的承认

（B）具备资源

（C）明晰的要求

（D）有充足的管理储备

5、目前，项目进度的BCWS为100，而BCWP为110。项目目前状态（     ）。

（A）落后于进度计划

（B）超前于进度计划

（C）超出预算

（D）超前于进度且超出预算

6、（     ）是项目管理方法中的一种“软”工具。

（A）项目管理软件

（B）持续改进的目标

（C）便利的沟通会议

（D）成本财务编码

7、当项目成员不在一起办公时，为了他们关注自己的团队。此时，项目经理应（     ）。

（A）保证每个团队成员都使用E-mail作为一种沟通工具

（B）命令项目小组服从

（C）建立与各个小组进行密切联系的统一沟通方式和渠道

（D）向团队成员提供沟通技术并命令对其的使用

8、有效的风险管理首先要求（     ）。

（A）为决策提供明晰的信息

（B）所有风险已被确认

（C）指派项目经理对确认的风险过程进行管理

（D）建立和贯彻风险管理方针

9、工作成果是（     ）。

（A）为完成项目所做活动的产出

（B）项目成功标志

（C）客户出具的接收项目的正式证明

（D）合同完成的证明

10、描述项目目标、工作内容、可交付物及最终产品的文件是（     ）。

（A）项目章程                   （B）产品说明

（C）范围说明                   （D）WBS

11、在职能型组织里，当多个项目需要管理时会发生许多困难，这是因为（     ）。

（A）项目经理的权力水平限制

（B）不同优先级的项目对有限的资源的需求产生冲突

（C）项目团队成员将更多精力放在职能经理而非项目经理上

（D）项目经理需要使用人际关系以解决非正规冲突

12、当项目经理想要鼓励团队成员将其知识用于最好的决策时，管理方式最合适的是（      ）。

（A）自由主义的

（B）民主的

（C）自主的

（D）直接的

13、激励中的期望理论认为（     ）。

（A）不良绩效是不良培训的自然产出

（B）管理者不应对工人寄望过高

（C）激励应与期望中具有价值的产出相关联

（D）管理者不应期望薪水高的雇员工作更努力

14、建立质量保证程序的主要目的是（     ）。

（A）完成检查表

（B）程序调整

（C）质量改进

（D）质量管理计划

15、合同收尾过程包括（     ）。

（A）顾客满意分析

（B）记录归档

（C）总结经验

（D）产品确认

16、确定项目收益的常用技术包括（     ）。

（A）NPV                       （B）ROI

（C）IRR                        （D）CV

（E）PERT

17、项目开始会议的目的是（     ）。

（A）建立工作关系和沟通渠道

（B）检查项目计划

（C）制定项目计划

（D）讨论合同条款中的法律细节

（E）建立个人的和小组的责任和义务

18、合同的基本元素有（     ）。

（A）价格结构                   （B）接受

（C）事项                       （D）要约

（E）条款

19、（     ）属于质量管理工具。

（A）PERT表

（B）鱼骨图

（C）控制图

（D）排列图

（E）流程图

20、（     ）属于项目选择中效益测量法。

（A）效益－成本分析

（B）回收期法

（C）多目标规划

（D）评分模型

（E）项目回报率

| 题目编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正确答案 | A | A | C | C | B | C | C | A | A | C | B | B | C | C | D | ABC | ABE | BCD | BCDE | ABDE |

操作技能部分（案例分析）：

一、下表是某个项目的现金流出和流入。(10分)

| 序号 | 项 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 |  |  | 240 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 2 | 现金流出 | 180 | 220 | 280 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 3 | 净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 12%折现系数 | 0.893 | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.452 | 0.404 |
| 6 | 净现值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 累计净现值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、将表中3、4、6、7行空格填满。(5分)

2、判断该项目的净现值。(1分)

3、计算静态投资回收期。(2分)

4、计算动态投资回收期。(2分)

答案：

1、见表-1（5分）

表-1  项目现金流量表                           单位：万元

| 序号 | 项 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现金流入 |  |  | 240 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 2 | 现金流出 | 180 | 220 | 280 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 3 | 净现金流量 | -180 | -220 | -40 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 4 | 累计净现金流量 | -180 | -400 | -440 | -235 | -30 | 175 | 380 | 585 |
| 5 | 12%折现系数 | 0.893 | 0.797 | 0.712 | 0.636 | 0.567 | 0.507 | 0.452 | 0.404 |
| 6 | 净现值 | -160.74 | 175.34 | -28.48 | 130.38 | 116.24 | 103.94 | 92.66 | 82.82 |
| 7 | 累计净现值 | -160.74 | -336.08 | -364.56 | -234.18 | -117.94 | -14 | 78.66 | 161.48 |

2、该项目的净现值161.48（万元）                         （1分）

3、                             30

静态投资回收期=（6－1）＋          =5＋0.15=5.15（年）

205

（2分）

4、                              14

动态投资回收期=（7－1）＋          = 6＋0.15=6.15（年）

92.66

（2分）